муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 города Каменск — Шахтинский

СОГЛАСОВАНО

На педагогическом совете Протокол N. 1 от 28.08.2026

Утверждаю

Заведующий МБДОУ детский сад №2

______Л.С.Овчиянц

Приказ №42 от 28.08.2026г

ПЛАН

по реализации проекта

«Орлята  дошколята»

| Содержание работы | Сроки проведения | Целевая аудитория /ответственный/соц. партнерство | Продукт деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята России» и адаптированного проекта «Орлята-дошколята Рос сии» | сентябрь | Педагоги МБДОУ детского сада N 2 | Протокол педагогическо го совета |
| Создание общего информацион ного стенда в МБДОУ детского сада N 2 о деятельности детского движения «Орлята-Дошколята Рос ВHИï1 | сентябрь | педагоги МБДОУ детского сада N. 2 | Уголок «Орлята-Дошколята России» |
| Ознакомление родителей воспитан ников старшей и подготовительной групп с методическими рекомен дациями по развитию социальной активности детей старшего дошкольного возраста в рамках программы «Орлята-Дошколята России» Внесение в программу развития МБДОУ детского сада №2 формирование рабочей группы педагогов для реализации проекта «Орлята-Дошколята России» с изданием приказа. Разработка и утверждение положения о реализации проекта «Орлята-Дошколята России» в МБДОУ детский сад № 2 | Октябрь Октябрь | родители Заведующий Педагоги ДОУ | Протокол родительского собрания Разработка и утверждение но вой редакции Программы развития Приказ о созда нии рабочей группы Приказ и поло жение о реалии зации проекта «Орлята-Дошко лята России» |
| Трек «Орлёнок - ЭруДиТ) - «Учимся, растём, мечтаем BMECTE!» (возможна реализация мероприятий в рамках взаимодействия с начальной школой) Трек «Орлёнок - Спортсмен» - «Здоровым будешь — всё добудешь!» коллективно творческое дело спортивной направленности «Предновогодние Трек «Орленок — Хранитель исторической памяти» «27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской | Ноябрь Декабрь Январь | педагоги МБДОУ детского сада N 2 Заместитель по BMP, педагоги МБДОУ детского сада N 2 Заместитель по BMP, педагоги МБДОУ детского сада N 2 | Пбликаия в госпабликах на странице сообщества МБДОУ детский сад N. 2 Обновление информации на стенде о деятельности детского движения «Орлята — Дошколята›) |

| блокады» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трек «Орлёнок — Мастер» «Краткосрочный проект «Азбука профессий» | Февраль | педагоги МБДОУ детского сада № 2 |  |
| Трек «Орлёнок — Спортсмен»: День защитника Отечества Музыкально — спортивный праздник «Школа молодого бойца» | Февраль | педагоги МБДОУ детского сада № 2, |  |
| Трек «Орленок — Лидер»: Творческая мастерская «Подарок любимым женщинам» | Март | педагоги МБДОУ детского сада N 2, |  |
| Трек «Орлёнок — Доброволец»: Международный день детской книги Акция «Подарим книги биб лиотеке». Помощь библиотеке в ремонте книг | Апрель | педагоги МБДОУ детского сада№ 2 |  |
| Трек «Орлёнок Эколог»: Экологическая викторина «Что? Гдe? Когда?». Творческая мастерская «Земля—наш Дом» (Всемирный день Земли) | Апрель | педагоги МБДОУ детского сада № 2 |  |
| Трек «Орлёнок — Мастер»: Игра— путешествие «О труде и мастерстве» | Май | педагоги МБДОУ детского сада № 2 |  |
| Трек «Орлёнок — Хранитель исторической памяти»: Конкурс творческих работ «День победы глазами детей» | Май | педагоги МБДОУ детского сада № 2 |  |
| Размещение информации о реализации проекта | В течении гoда | Заместитель по BMP | Публикация в госпабликах на странице сооб щества MБДОУ детский сад N2 Обновление ин формации на стенде о дея тельности дете кого движения «Орлята — Дош колята» |
| Анализ реализации проекта | Сентябрь, май | Рабочая группа | Письменный отчёт. |